Оценка эффективности действующей муниципальной программы,

за 2023 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области от 19.12.2013 года №43.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2023 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки эффективности реализации тринадцати муниципальных программ, действующих в 2023 году:

- «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса в Заборьевском сельском поселении Демидовского района Смоленской области»;

- «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Социально-экономическое развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Профилактика правонарушений обязательных требований, осуществляемой органом Постановление Администрации Заборьевского сельского поселения3 муниципального контроля — Администрацией Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Развитие территориального общественного самоуправления в Заборьевском сельском поселении Демидовского района Смоленской области»;

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Противодействие коррупции в Заборьевском сельском поселении Демидовского района Смоленской области»;

- «Пожарная безопасность на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Создание мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»;

- «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018-2028гг.».

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого предпринимательства на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности Программы составила 9,25 баллов– высокая.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Заборьевского сельского поселения»

В течение года в программу вносились изменения (Постановление от 28.02.2023 №26).

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 14,7 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 14,7 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100%, в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил – 100%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности реализации Программы 8,25 баллов – положительная.

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»

В течение года в программу вносились изменения (Постановления от 26.01.2023 №5, от 10.04.2023 №58).

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 8771,2 тыс. руб.,

Уровень освоения средств по программе за 2023 год составил 99,9% или 8759,4 тыс. руб

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности реализации Программы 8,25 баллов – положительная.

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в Заборьевском сельском поселении Демидовского района Смоленской области»

В течение года в программу вносились изменения (Постановления от 09.02.2023 №16, от 10.04.2023 №57).

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 8434,3 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 5980,6 тыс.рублей, средства местного бюджета 2453,7 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 99,3% или 8374,5 тыс.рублей, в том числе уровень освоения средств областного бюджета 100% или 5980,6 тыс.рублей, средств местного бюджета составил – 97,6% или 2393,9 тыс.рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности реализации Программы - 8,25 - положительная.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Заборьевском сельском поселении Демидовского района Смоленской области»

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции было проведено Администрацией Смоленской области бесплатно. Остальные мероприятия программы выполнены

Вывод: В результате анализа оценка эффективности Программы 0,3 - неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности Программы 0,3– неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018-2028гг.»

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В течение года изменения в программу не вносились.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности Программы 2,9075– неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются целевые показатели, основными целями которых является:

а) обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

б) предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

в) предотвращение развития природных процессов, оказывающих негативное воздействие на состояние земель (подтопление, эрозия почв и др.);

г) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативному (вредному) воздействию хозяйственной деятельности и природных процессов;

д) предотвращение загрязнения окружающей среды в результате ведения хозяйственной и иной деятельности на земельный участок;

е) сохранение плодородия почв.

Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности Программы 2,9075– неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений обязательных требований, осуществляемой Администрацией Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»

В течение года в программу изменения не вносились.

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является реализация на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области мер по противодействию коррупции.

Мероприятия программы выполнены по всем пунктам.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности Программы составила 5,8 баллов - удовлетворительная.

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»

В течение года в программу вносились изменения (Постановления от 28.02.2023 №27, от 10.04.2023 №56).

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности реализации Программы 6,25 баллов – удовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Заборьевском сельском поселении Демидовского района Смоленской области»

В течение года в программу вносились изменения (Постановление от 02.03.2023 №28).

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности Программы 6,25 баллов – удовлетворительная

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области»

В течение года изменения в программу не вносились.

В данной программе финансирование не предусмотрено.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области от пожаров.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности Программы составила 5,8 баллов - удовлетворительная.

Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области».

В течение года в программу вносились изменения (Постановления от 18.07.2022 №91, 26.01.2023 №6, от 09.02.2023 №15, от 26.05.2023 №68, от 20.06.2023 №83а).

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 787,4 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 779,5 тыс.рублей, средства местного бюджета 7,9 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100% или 787,4 тыс.рублей, в том числе уровень освоения средств областного бюджета 100% или 779,5 тыс.рублей, средств местного бюджета составил – 100% или 7,9 тыс.рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

Вывод: В результате анализа оценка эффективности реализации Программы 9,75 баллов – высокая.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2023 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2023 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

| Председатель постоянной комиссии Совета депутатов Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам муниципального имущества Е.А.Арефьева |  |
| --- | --- |